## Resumen
Titulo del proyecto: Quiz
Cliente
|  | Rol |  | Persona de contacto |  | Observaciones
| Amalia | Sponsor (el que paga) |  | amalia.ortiz@unavarra.es
Fechas de proyecto
|  |  |  | Inicio Proyecto | Fin Proyecto
| Prevista |  |  | 2016-11-16 | 2016-12-14
| Real |  |  | 2016-11-16 | 2016-12-14
| Desviación (real-prevista) en días |  |  | 0 | 0
Hitos del proyecto
|  | Hito | Fecha Prevista | Fecha Real | Descripción / Observaciones
| Sprint 1 | 1 | 2016-11-30 |  | Finalización sprint
| Sprint 2 | 2 | 2016-12-14 |  | Finalización sprint
Recursos internos
|  | Rol | Responsabilidad
* | Daniel | jdP | Gestionar el proyecto, análisis, diseño, desarrollo y verificación
| Gonzalo | desarrollador | Análisis, diseño, desarrollo y verificación
| Edson | desarrollador | Análisis, diseño, desarrollo y verificación
| Victor | desarrollador | Análisis, diseño, desarrollo y verificación
* NOTA: añadir todas las filas que sean necesarias.
Observaciones a tener en cuenta

## Backlog Producto
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Definición de terminado | Estado | Notas
45
ID0001 | Como cliente quiero una aplicación/juego de preguntas similar al Quiz up | 100 |  | 10
ID0002 | Como desarrollador quiero controlar el acceso de los usuarios mediante un login | 90 |  | 3
ID0003 | Como cliente quiero preguntas relacionados con la informática | 20 |  | 1
ID0004 | Como cliente quiero un interfaz de acceso al sistema | 60 |  | 8
ID0005 | Como cliente quiero que se guarden las puntuaciones de los jugadores y muestre un ranking | 20 |  | 2
ID0006 | Como desarrollador quiero almacenar los datos de la aplicación en una base de datos | 70 |  | 3
ID0007 | Como cliente quiero poder jugar contra otra persona | 80 |  | 8
ID0008 | Como desarrollador quiero realizar la aplicación en un entorno web | 50 |  | 10
ID0009 | Como cliente quiero un interfaz de juego similar al Quiz up
Semanas de trabajo completas = 4
Nº de personas/equipo = 4
Velocidad del equipo = 20%
Jornadas (días/persona) | 10
Horas (horas/persona) | 16
Horas Totales | 64

## Pila-Sprint1
ID | Nombre | Estimado | Notas
36.5
ID0002 | Como desarrollador quiero controlar el acceso de los usuarios mediante un login | 5.5
ID002_T1 | Validación de datos | 2
ID002_T2 | Registro de usuarios (nombre y contraseña) | 1
ID002_T3 | Acceso al sistema | 0.5
ID002_T4 | Pruebas de validación, registro y acceso | 2
ID0004 | Como cliente quiero un interfaz de acceso al sistema | 3
ID004_T1 | Interfaz de login | 2
ID004_T2 | Interfaz de registro | 1
ID0006 | Como desarrollador quiero almacenar los datos de la aplicación en una base de datos | 8
ID006_T1 | Creación de la base de datos | 5
ID006_T2 | Crear la conexión con la base de datos | 1
ID006_T3 | Pruebas de acceso y escritura a la base de datos | 2
ID0008 | Como desarrollador quiero realizar la aplicación en un entorno web | 7
ID008_T1 | Familiarizarse con LAMP | 5
ID008_T2 | Instalación de apache, mysql y php | 2
ID0003 | Como cliente quiero preguntas relacionados con la informática | 2
ID003_T1 | Crear las preguntas y almacenarlas en la base de datos | 2
ID0001 | Como cliente quiero una aplicación/juego de preguntas similar al Quiz up | 11
ID001_T1 | Manejo de usuarios | 3 | Investigar
ID001_T2 | Tomar preguntas de la base de datos | 2
ID001_T3 | Mostras preguntas | 1
ID001_T4 | Gestionar respuestas | 3
ID001_T5 | Mostrar puntuaciones | 2

## Diario-Restante
|  |  |  | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X
|  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14
Tareas pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2015-10-01: ESFUERZO
ID0001_T1 | ID0001_T1
ID0001_T2 | ID0001_T2
ID0001_T3 | ID0001_T3
ID002_T1 | ID002_T1
ID002_T2 | ID002_T2
ID002_T3 | ID002_T3
ID002_T4 | ID002_T4
ID002_T5 | ID002_T5
ID002_T6 | ID002_T6
ID003_T1 | ID003_T1
ID003_T2 | ID003_T2
ID004_T1 | ID004_T1
ID004_T2 | ID004_T2
ID005_T1 | ID005_T1
ID005_T2 | ID005_T2
ID005_T3 | ID005_T3
ID005_T4 | ID005_T4
ID005_T5 | ID005_T5
ID005_T6 | ID005_T6
ID006_T1 | ID006_T1
ID006_T2 | ID006_T2
ID006_T3 | ID006_T3
ID006_T4 | ID006_T4
ID006_T5 | ID006_T5
ID007_T1 | ID007_T1
ID007_T2 | ID007_T2
ID0008_T1 | ID0008_T1
ID0008_T2 | ID0008_T2
ID0008_T3 | ID0008_T3
ID0008_T4 | ID0008_T4
ID0009_T1 | ID0009_T1
ID0009_T2 | ID0009_T2
ID0009_T3 | ID0009_T3

## Diario-Realizado
|  |  |  | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X
|  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2015-10-01: ESFUERZO
ID0001_T1 | ID0001_T1
ID0001_T2 | ID0001_T2
ID0001_T3 | ID0001_T3
ID002_T1 | ID002_T1
ID002_T2 | ID002_T2
ID002_T3 | ID002_T3
ID002_T4 | ID002_T4
ID002_T5 | ID002_T5
ID002_T6 | ID002_T6
ID003_T1 | ID003_T1
ID003_T2 | ID003_T2
ID004_T1 | ID004_T1
ID004_T2 | ID004_T2
ID005_T1 | ID005_T1
ID005_T2 | ID005_T2
ID005_T3 | ID005_T3
ID005_T4 | ID005_T4
ID005_T5 | ID005_T5
ID005_T6 | ID005_T6
ID006_T1 | ID006_T1
ID006_T2 | ID006_T2
ID006_T3 | ID006_T3
ID006_T4 | ID006_T4
ID006_T5 | ID006_T5
ID007_T1 | ID007_T1
ID007_T2 | ID007_T2
ID0008_T1 | ID0008_T1
ID0008_T2 | ID0008_T2
ID0008_T3 | ID0008_T3
ID0008_T4 | ID0008_T4
ID0009_T1 | ID0009_T1
ID0009_T2 | ID0009_T2
ID0009_T3 | ID0009_T3

## Burns
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 36.5 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14
Tiempo a Dedicar Diario |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Tiempo Restante |  | 36.5 | 30.1 | 26.9 | 23.7 | 20.5 | 17.3 | 14.1 | 10.9 | 7.7 | 4.5