## Resumen
Titulo del proyecto: Quiz
Cliente
|  | Rol |  | Persona de contacto |  | Observaciones
| Amalia | Sponsor (el que paga) |  | amalia.ortiz@unavarra.es
Fechas de proyecto
|  |  |  | Inicio Proyecto | Fin Proyecto
| Prevista |  |  | 2016-11-16 | 2016-12-14
| Real |  |  | 2016-11-16 | 2016-12-14
| Desviación (real-prevista) en días |  |  | 0 | 0
Hitos del proyecto
|  | Hito | Fecha Prevista | Fecha Real | Descripción / Observaciones
| Sprint 1 | 1 | 2016-11-30 |  | Finalización sprint
| Sprint 2 | 2 | 2016-12-14 |  | Finalización sprint
Recursos internos
|  | Rol | Responsabilidad
* | Daniel | jdP | Gestionar el proyecto, análisis, diseño, desarrollo y verificación
| Gonzalo | desarrollador | Análisis, diseño, desarrollo y verificación
| Edson | desarrollador | Análisis, diseño, desarrollo y verificación
| Victor | desarrollador | Análisis, diseño, desarrollo y verificación
* NOTA: añadir todas las filas que sean necesarias.
Observaciones a tener en cuenta

## Backlog Producto
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Definición de terminado | Estado | Notas
46
ID0001 | Como cliente quiero una aplicación/juego de preguntas similar al QuizUp | 100 |  | 10
ID0002 | Como desarrollador quiero controlar el acceso de los usuarios mediante un login | 90 |  | 3
ID0003 | Como cliente quiero poder jugar contra otra persona | 80 |  | 8
ID0004 | Como desarrollador quiero almacenar los datos de la aplicación en una base de datos | 70 |  | 3
ID0005 | Como cliente quiero un interfaz de acceso al sistema | 60 |  | 8
ID0006 | Como desarrollador quiero realizar la aplicación en un entorno web | 50 |  | 10
ID0007 | Como cliente quiero que las preguntas estén relacionados con la informática | 30 |  | 1
ID0008 | Como cliente quiero que se guarden las puntuaciones de los jugadores y muestre un ranking | 20 |  | 2
ID0009 | Como cliente quiero una presentación del juego acabado y que me lo instalen | 20 |  | 1
Semanas de trabajo completas = 4
Nº de personas/equipo = 4
Velocidad del equipo = 20%
Jornadas (días/persona) | 10
Horas (horas/persona) | 16
Horas Totales | 64

## Pila-Sprint1
ID | Nombre | Estimado | Notas
36.5
ID0001 | Como cliente quiero una aplicación/juego de preguntas similar al QuizUp | 11
ID001_T1 | Implementar el manejo de usuarios | 3 | Investigar
ID001_T2 | Implementar el método que coge preguntas de la base de datos | 2
ID001_T3 | Implementar el método que muestra las preguntas | 1
ID001_T4 | Implementar el método que gestiona las respuestas de los usuarios | 3
ID001_T5 | Implementar el método que muestra las puntuaciones | 2
ID0002 | Como desarrollador quiero controlar el acceso de los usuarios mediante un login | 5.5
ID002_T1 | Implementar el método de validación de datos | 2
ID002_T2 | Implementar el método que registra a un usuario | 1
ID002_T3 | Implementar el método de acceso al sistema | 0.5
ID002_T4 | Realizar pruebas de validación, registro y acceso | 2
ID0004 | Como desarrollador quiero almacenar los datos de la aplicación en una base de datos | 8
ID004_T1 | Creación de la base de datos | 5
ID004_T2 | Implementar el método que se conecta con la base de datos | 1
ID004_T3 | Realizar pruebas de acceso y escritura a la base de datos | 2
ID0005 | Como cliente quiero un interfaz de acceso al sistema | 3
ID005_T1 | Crear el interfaz de login | 2
ID005_T2 | Crear el interfaz de registro | 1
ID0006 | Como desarrollador quiero realizar la aplicación en un entorno web | 7
ID006_T1 | Familiarizarse con LAMP | 5
ID006_T2 | Instalación de apache, mysql y php | 2
ID0007 | Como cliente quiero preguntas relacionados con la informática | 2
ID007_T1 | Crear las preguntas | 1
ID007_T2 | Almacenar las preguntas en la base de datos | 1

## Diario-Restante
|  |  |  | L | M | X | J | V | D | L | M | X
|  |  |  | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30
ACTUAL
Tareas pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID | Nombre | Responsable | Estimado | 2016-11-21: ESFUERZO
ID001_T1 | Implementar el manejo de usuarios | Victor
ID001_T2 | Implementar el método que coge preguntas de la base de datos | Edson
ID001_T3 | Implementar el método que muestra las preguntas | Edson
ID001_T4 | Implementar el método que gestiona las respuestas de los usuarios | Victor
ID001_T5 | Implementar el método que muestra las puntuaciones | Victor
ID002_T1 | Implementar el método de validación de datos | Daniel
ID002_T2 | Implementar el método que registra a un usuario | Daniel
ID002_T3 | Implementar el método de acceso al sistema | Daniel
ID002_T4 | Realizar pruebas de validación, registro y acceso | Gonzalo
ID004_T1 | Creación de la base de datos | Gonzalo
ID004_T2 | Implementar el método que se conecta con la base de datos | Edson
ID004_T3 | Realizar pruebas de acceso y escritura a la base de datos | Edson
ID005_T1 | Crear el interfaz de login | Daniel
ID005_T2 | Crear el interfaz de registro | Daniel
ID006_T1 | Familiarizarse con LAMP | Todos
ID006_T2 | Instalación de apache, mysql y php | Todos
ID007_T1 | Crear las preguntas | Gonzalo
ID007_T2 | Almacenar las preguntas en la base de datos | Gonzalo

## Diario-Realizado
|  |  |  | L | M | X | J | V | D | L | M | X
|  |  |  | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30
ACTUAL
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2016-11-21: ESFUERZO
ID001_T1 | Implementar el manejo de usuarios | Victor
ID001_T2 | Implementar el método que coge preguntas de la base de datos | Edson
ID001_T3 | Implementar el método que muestra las preguntas | Edson
ID001_T4 | Implementar el método que gestiona las respuestas de los usuarios | Victor
ID001_T5 | Implementar el método que muestra las puntuaciones | Victor
ID002_T1 | Implementar el método de validación de datos | Daniel
ID002_T2 | Implementar el método que registra a un usuario | Daniel
ID002_T3 | Implementar el método de acceso al sistema | Daniel
ID002_T4 | Realizar pruebas de validación, registro y acceso | Gonzalo
ID004_T1 | Creación de la base de datos | Gonzalo
ID004_T2 | Implementar el método que se conecta con la base de datos | Edson
ID004_T3 | Realizar pruebas de acceso y escritura a la base de datos | Edson
ID005_T1 | Crear el interfaz de login | Daniel
ID005_T2 | Crear el interfaz de registro | Daniel
ID006_T1 | Familiarizarse con LAMP | Todos
ID006_T2 | Instalación de apache, mysql y php | Todos
ID007_T1 | Crear las preguntas | Gonzalo
ID007_T2 | Almacenar las preguntas en la base de datos | Gonzalo

## Burns
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 36.5 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14
Tiempo a Dedicar Diario |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Tiempo Restante |  | 36.5 | 30.1 | 26.9 | 23.7 | 20.5 | 17.3 | 14.1 | 10.9 | 7.7 | 4.5